## Lan_gaztigua
Proiektua:		MasTer					Aurrerapen taula
Taldea:		Lander,Oliver, Unai, Jagoba					Bertsioa: 1.0
				Data: 2011/3/16

		Estimazioa	% egindakoa	Egindakoaren estimazioa	Egindakoa erreala	Diferentzia	Estimazio berria automatikoa	Estimazio berria zuzendua	Falta da	1	2	3	4	5	6	7
Guztira		189,00	61,88	116,94	121,50	4,56	196,36	196,36	74,86	25,50	38,00	18,00	28,00	12,00	0,00	0,00

Prozesu taktikoak		26,00	71,25	18,53	38,50	19,98	54,04	54,04	15,54	17,50	17,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

K- Kudeaketa		16,00	52,50	8,40	8,50	0,10	16,19	16,19	7,69	2,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
K1- Bilerak		16,00	52,50	8,40	8,50	0,10	16,19	16,19	7,69	2,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
K11- Ohiko bilerak		6,00	60,00	3,60	4,00	0,40	6,67	6,67	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K111- Gai ordena prestatu	1,00	60,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K112- Bilera burutu	4,00	60,00	2,40	4,00	1,60	6,67	6,67	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K113- Akta garbira pasa	1,00	60,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K12- Ez-ohiko bilerak		10,00	45,00	4,50	4,50	0,00	10,00	10,00	5,50	1,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K121- Gai ordena prestatu	1,00	60,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K122- Bilera burutu	8,00	60,00	4,80	4,00	-0,80	6,67	6,67	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K123- Akta garbira pasa	1,00	15,00	0,15	0,50	0,35	3,33	3,33	2,83	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P- Planifikazioa		10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1- PHD-a egin	10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozesu operatiboak		163,00	52,50	85,58	83,00	-2,58	158,10	158,10	75,10	8,00	21,00	16,00	26,00	12,00	0,00	0,00

G- Garapena		119,00	52,50	62,48	83,00	20,53	158,10	158,10	75,10	8,00	21,00	16,00	26,00	12,00	0,00	0,00
G1- Analisia		9,00	100,00	9,00	13,00	4,00	13,00	13,00	0,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G11-Erabilpen kasuak atera	5,00	100,00	5,00	6,00	1,00	6,00	6,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G12- Domeinuaren eredua atera	4,00	100,00	4,00	7,00	3,00	7,00	7,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3- Diseinua		30,00	50,00	15,00	28,00	13,00	56,00	56,00	28,00	0,00	16,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4- Inplementazioa		50,00	55,00	27,50	38,00	10,50	69,09	69,09	31,09	0,00	0,00	4,00	22,00	12,00	0,00	0,00
G5- Probak egin		30,00	5,00	1,50	4,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
D- Dokumentazioaren sorkuntza		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1- Eskuliburua egin	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D2- Memoria egin	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B- Bukatzea		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 – Aurkezpen publikoa		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1- Aurkezpen publikoa prestatu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2- Aurkezpen publikoa egin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 – Ezarpena		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B21- Datu basea jarri	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B22- Programa instalatu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00