## Lan_gaztigua
Proiektua:		MasTer					Aurrerapen taula
Taldea:		Lander,Oliver, Unai, Jagoba					Bertsioa: 1.0
				Data: 2011/3/16

		Estimazioa	% egindakoa	Egindakoaren estimazioa	Egindakoa erreala	Diferentzia	Estimazio berria automatikoa	Estimazio berria zuzendua	Falta da	1	2	3	4	5	6	7
Guztira		189,00	63,10	119,26	86,50	-32,76	137,08	137,08	50,58	25,50	38,00	18,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Prozesu taktikoak		26,00	78,00	20,28	38,50	18,22	49,36	49,36	10,86	17,50	17,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

K- Kudeaketa		16,00	56,00	8,96	8,50	-0,46	15,18	15,18	6,68	2,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
K1- Bilerak		16,00	58,00	9,28	8,50	-0,78	14,66	14,66	6,16	2,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
K11- Ohiko bilerak		6,00	58,00	3,48	4,00	0,52	6,90	6,90	2,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K111- Gai ordena prestatu	1,00	58,00	0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K112- Bilera burutu	4,00	58,00	2,32	4,00	1,68	6,90	6,90	2,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K113- Akta garbira pasa	1,00	58,00	0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K12- Ez-ohiko bilerak		10,00	54,00	5,40	4,50	-0,90	8,33	8,33	3,83	1,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K121- Gai ordena prestatu	1,00	58,00	0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K122- Bilera burutu	8,00	58,00	4,64	4,00	-0,64	6,90	6,90	2,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K123- Akta garbira pasa	1,00	15,00	0,15	0,50	0,35	3,33	3,33	2,83	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P- Planifikazioa		10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1- PHD-a egin	10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozesu operatiboak		163,00	48,75	79,46	48,00	-31,46	98,46	98,46	50,46	8,00	21,00	16,00	3,00	0,00	0,00	0,00

G- Garapena		119,00	48,75	58,01	48,00	-10,01	98,46	98,46	50,46	8,00	21,00	16,00	3,00	0,00	0,00	0,00
G1- Analisia		9,00	100,00	9,00	13,00	4,00	13,00	13,00	0,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G11-Erabilpen kasuak atera	5,00	100,00	5,00	6,00	1,00	6,00	6,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G12- Domeinuaren eredua atera	4,00	100,00	4,00	7,00	3,00	7,00	7,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3- Diseinua		30,00	75,00	22,50	28,00	5,50	37,33	37,33	9,33	0,00	16,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4- Inplementazioa		50,00	15,00	7,50	6,00	-1,50	40,00	40,00	34,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00
G5- Probak egin		30,00	5,00	1,50	1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D- Dokumentazioaren sorkuntza		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1- Eskuliburua egin	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D2- Memoria egin	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B- Bukatzea		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 – Aurkezpen publikoa		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1- Aurkezpen publikoa prestatu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2- Aurkezpen publikoa egin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 – Ezarpena		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B21- Datu basea jarri	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B22- Programa instalatu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00