## Lan_gaztigua
Proiektua:		MasTer					Aurrerapen taula
Taldea:		Lander,Oliver, Unai, Jagoba					Bertsioa: 1.0
				Data: 2011/3/16

		Estimazioa	% egindakoa	Egindakoaren estimazioa	Egindakoa erreala	Diferentzia	Estimazio berria automatikoa	Estimazio berria zuzendua	Falta da	1	2	3	4	5	6	7
Guztira		189,00	74,50	140,81	140,50	-0,31	188,59	188,59	48,09	25,50	38,00	18,00	28,00	31,00	0,00	0,00

Prozesu taktikoak		26,00	71,25	18,53	38,50	19,98	54,04	54,04	15,54	17,50	17,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

K- Kudeaketa		16,00	52,50	8,40	8,50	0,10	16,19	16,19	7,69	2,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
K1- Bilerak		16,00	52,50	8,40	8,50	0,10	16,19	16,19	7,69	2,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
K11- Ohiko bilerak		6,00	60,00	3,60	4,00	0,40	6,67	6,67	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K111- Gai ordena prestatu	1,00	60,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K112- Bilera burutu	4,00	60,00	2,40	4,00	1,60	6,67	6,67	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K113- Akta garbira pasa	1,00	60,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K12- Ez-ohiko bilerak		10,00	45,00	4,50	4,50	0,00	10,00	10,00	5,50	1,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K121- Gai ordena prestatu	1,00	60,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K122- Bilera burutu	8,00	60,00	4,80	4,00	-0,80	6,67	6,67	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	K123- Akta garbira pasa	1,00	15,00	0,15	0,50	0,35	3,33	3,33	2,83	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P- Planifikazioa		10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1- PHD-a egin	10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozesu operatiboak		163,00	77,50	126,33	102,00	-24,33	131,61	131,61	29,61	8,00	21,00	16,00	26,00	31,00	0,00	0,00

G- Garapena		119,00	77,50	92,23	102,00	9,78	131,61	131,61	29,61	8,00	21,00	16,00	26,00	31,00	0,00	0,00
G1- Analisia		9,00	100,00	9,00	14,00	5,00	14,00	14,00	0,00	8,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	G11-Erabilpen kasuak atera	5,00	100,00	5,00	6,00	1,00	6,00	6,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G12- Domeinuaren eredua atera	4,00	100,00	4,00	8,00	4,00	8,00	8,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
G3- Diseinua		30,00	75,00	22,50	29,00	6,50	38,67	38,67	9,67	0,00	16,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00
G4- Inplementazioa		50,00	65,00	32,50	50,00	17,50	76,92	76,92	26,92	0,00	0,00	4,00	22,00	24,00	0,00	0,00
G5- Probak egin		30,00	15,00	4,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	0,00	0,00
D- Dokumentazioaren sorkuntza		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1- Eskuliburua egin	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D2- Memoria egin	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B- Bukatzea		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 – Aurkezpen publikoa		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1- Aurkezpen publikoa prestatu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2- Aurkezpen publikoa egin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 – Ezarpena		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B21- Datu basea jarri	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B22- Programa instalatu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00